## effort
Nom:
Prénom:
Année académique
Projet:
| Total/Semaine | 41 | 41 | 51 | 50 | 48 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâche | Durée | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 2019-07-15 | 2019-07-22 | 2019-07-29 | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02
Tampon récup | 0
révision du projet avant rencontre | 5 | 2019-07-01: 5
Rencontre du client | 1 | bar: 2019-07-01
correction de l’analyse des besoins | 5 | 2019-07-01: 5
conception base de données | 30 | 2019-07-01: 30
conception algorithmique | 20 | 2019-07-08: 20
rencontre du client | 1 | bar: 2019-07-08
code base de données | 10 | 2019-07-08: 10
code algorithmique 1 | 40 | 2019-07-08: 10; 2019-07-15: 30
tests unitaires 1 | 3 | 2019-07-15: 3
faire les tests et corriger 1 | 15 | 2019-07-15: 15
mise en place d’une démonstration 1 | 3 | 2019-07-15: 3
rencontre du client | 1 | bar: 2019-07-22
code algorithmique 2 | 40 | 2019-07-22: 40
tests unitaires 2 | 3 | 2019-07-22: 3
faire les tests et corriger 2 | 15 | 2019-07-22: 6; 2019-07-29: 9
mise en place d’une démonstration 2 | 3 | 2019-07-29: 3
rencontre du client | 1 | bar: 2019-07-29
code algorithmique 3 | 40 | 2019-07-29: 35; 2019-08-05: 5
tests unitaires 3 | 3 | 2019-08-05: 3
faire les tests et corriger 3 | 15 | 2019-08-05: 15
mise en place d’une démonstration 3 | 3 | 2019-08-05: 3
rencontre du client | 1 | bar: 2019-08-05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0